## 大数据应用组
海云数据研发中心工作汇报
部门： | 大数据应用组 |  |  | 时间： | 2018/3/5-2018/3/11
产品名称 | 本周工作内容 | 时间进度 | 可交付物 | 下周工作计划 | 备注
资源平台

## 可视分析组
部门： | 可视分析组 |  |  | 时间： | 2018/6/4-2018/6/10
产品名称 | 本周工作内容 | 时间进度 | 可交付物 | 下周工作计划 | 备注
图易平台 | 【机器学习实验】 前端： 1.解决因分辨率变化导致的连线位置偏移等问题 2.添加工具菜单功能（包括快速添加注释、框选节点、适应画布、缩放） 后端： 1.将实验跟图易app关联改为跟项目关联，包括数据结构和接口两部分 分析： 1.讨论研究并开始制订深度学习模块设计方案 2.完成部分基于openface的demo开发 3.完成中文分词算子开发 |  | 1.前端机器学习实验代码 2.后端代码 3.计算引擎代码 | 前端： 1.根据设计图修改zepplin 2.更改设计器组件布局以适应缩放 3.实现批量移动算子功能 后端： 1.将数据源操作和实验操作进行拆分，分别作为独立服务 2.重构实验部分的数据结构，取消冗余字段和概念不清楚字段 分析： 1.完成深度学习模块设计方案的编写工作 2.完成基于openface的demo开发，作为深度学习模块初始阶段的设计样板
| 【项目管理业和项目详情页】 前端： 1.项目列表页添加创建项目部分，包括ui呈现，逻辑部分，接口对接 2.添加项目详情页项目主题色部分 3.完善登录页登录异常情况 4.修改项目详情页update项目基本信息 5.时间轴部分处理数据，还原设计图 6.完善项目列表页响应式 7.修改公共header部分以及发布npm包 8.解决初次登录进去列表页一直loading的bug 9.解决分页插件css样式不随点击切换的bug 10.解决font字体不生效的问题 |  | 1.前端主页和详情页代码 | 前端： 1.继续优化项目管理页和项目详情页
| 【数据可视化dashboard】 前端： 1.添加数据编辑页跳转功能 2.添加数据绑定页动态显示图表功能 3.研究小白编辑功能实现方式 4.添加打包部署配置，并测试 5.添加编组删除，多选删除功能 6.按照设计稿优化标尺样式 7.添加标尺Y轴竖线拖拽功能 8.完善标尺X轴横线拖拽功能 |  | 1.前端数据可视化dashboard | 前端： 1.测试小白编辑实现方式 2.研究测试数据交互功能
| 【数据实验数据源】 前端： 1.修复数据源无法新增的bug |  | 1.前端数据实验数据源代码 | 后端： 1.将数据源操作和实验操作进行拆分，分别作为独立服务
| 【数据实验数据表】 前端： 1.新增数据预览列表功能，联调接口 2.新增字段信息列表功能，联调接口 3.新增tree组件，实现拖拉拽移动、展开折叠、点击交互等功能 后端： 1.完成数据接口设计，包括查询、移动和数据预览接口 |  | 1.前端数据实验数据表代码 2.后端数据实验数据表代码 | 前端： 1.新增文件功能 2.新增合表功能 3.新增上传excel/csv功能 4.新增tree组件右键中编辑/移动至/删除功能 5.优化整个页面样式 后端： 1.增加数据集新建文件夹接口 2.增加数据集上传文件接口 3.增加在实验界面调用数据集接口
| 【插件库】 前端： 1.完成普通时间组件、翻页时间组件、input组件、textarea组件、视频组件开发 2.修改事件处理方式 3.从项目经理、测试人员收集需求 4.优化table组件默认显示以及显示方式 |  | 前端： 1.前端各组件代码 | 前端： 1.优化各个组件功能 2.根据收集到的需求进行改进
| 【其他】 1.完成图易平台新版部署 |  |  | 1.优化界面 2.测试功能点，根据测试结果修改、改进
项目管理 | 【潍坊项目】 1.添加中间3D地图动画 2.完成页面并交付 |  | 1.潍坊大屏页面
| 【辽宁项目】 1.解决辽宁省公安厅维稳态势感知视频无法播放问题 2.修改table组件显示方式，以及默认样式 |  | 无
| 【广州白云机场项目】 1、远程优化白云机场pc项目的3d航站楼的wifi数据渲染 2、参加白云机场项目总结会议 |  | 无
| 【天津情报平台项目】 1.明确云控平台开发需求 2.预估云控平台开发周期 3.完成云控首页前端 |  | 1.前端首页 | 前端： 1.完成云控剩余前端界面
【贵阳项目】 1.更新交管关联规则模型数据应用

## 数据治理组
部门： | 数据治理组 |  |  | 时间： | 2018/3/5-2018/3/11
产品名称 | 本周工作内容 | 时间进度 | 可交付物 | 下周工作计划 | 备注
数据治理

## 平台前端组
部门： | 平台前端组 |  |  | 时间： | 2018/3/5-2018/3/11
产品名称 | 本周工作内容 | 时间进度 | 可交付物 | 下周工作计划 | 备注

## 平台后端组
部门： | 平台后端组 |  |  | 时间： | 2018/3/5-2018/3/11
产品名称 | 本周工作内容 | 时间进度 | 可交付物 | 下周工作计划 | 备注

## 虚拟实现组
部门： | 虚拟实现组 |  |  | 时间： | 2018/3/5-2018/3/11
产品名称 | 本周工作内容 | 时间进度 | 可交付物 | 下周工作计划 | 备注

## 综合态势组
部门： | 综合态势组 |  |  | 时间： | 2018/3/5-2018/3/11
产品名称 | 本周工作内容 | 时间进度 | 可交付物 | 下周工作计划 | 备注

## 能力前端组
部门： | 能力前端组 |  |  | 时间： | 2018/3/5-2018/3/11
产品名称 | 本周工作内容 | 时间进度 | 可交付物 | 下周工作计划 | 备注

## 能力后端组
部门： | 能力后端组 |  |  | 时间： | 2018/3/5-2018/3/11
产品名称 | 本周工作内容 | 时间进度 | 可交付物 | 下周工作计划 | 备注

## 智能应用组
部门： | 智能应用组 |  |  | 时间： | 2018/3/5-2018/3/11
产品名称 | 本周工作内容 | 时间进度 | 可交付物 | 下周工作计划 | 备注

## 产品设计部
部门： | 产品设计部 |  |  | 时间： | 2018/3/5-2018/3/11
产品名称 | 本周工作内容 | 时间进度 | 可交付物 | 下周工作计划 | 备注
无 | 1.重庆，北京出差。包括各产品线工作开展交流，重庆大数据顶层设计参会。 2.贵阳项目的人员安排组织，任务分解，可行性报告，设计工作等。 | 本周 | 文档 | 1.贵阳项目可视化部分的设计开发。 2.北京出差，图易集成工作的协调以及智能接处警的交接。

## 产品孵化部
部门： | 产品孵化部 |  |  | 时间： | 2018/3/5-2018/3/11
产品名称 | 本周工作内容 | 时间进度 | 可交付物 | 下周工作计划 | 备注