## 2017.11.21
序号 | 选项 | 需求 | 初步解决方案
1 | 待讨论问题 | 重点人员重复问题
2 |  | 预警流程问题
3 |  | 活跃度怎样判定
4 |  | 预警流程纠错问题
5 | 改进问题 | 尽量自动化，设置默认值 | 能使用下拉框默认值的地方使用默认值
6 |  | 系统生成报表，可以生成日报、月报、年报导出 | 新增导出统计分析工能
7 |  | 字体太小、清晰度、浏览器兼容 | 优化页面，支持主流浏览器，如chrome、火狐、ie9以上版本
8 |  | 对一个人的历史上的预警反馈信息归档 | 在全息档案的历史和现实表现对其反馈信息进行归档；需要确认归档哪些方面需要确认
9 |  | 新消息来了右下角有一个提示框 | 新增消息提示功能
10 |  | 系统要有留言板 | 新增留言板反馈功能
11 |  | 积分机制排行榜展示 | 新增积分排行榜
12 |  | 全息档案，工作情况中添加一个下拉框的现实表现分类 | 新增 下拉框分类功能；分类的类别还需要确认；
13 |  | 二级界面背景影响展示效果 | 优化页面显示效果，请设计人员看看哪种展示效果更好；
14 | 需要协调 | 预警信息的推送方式多样化 | 流程问题统一解决
15 |  | 云图上轨迹最后出现的点不实时，最好是实时的 | 改成现居住地撒点分布
16 |  | 地图边界（每个单位的管辖范围） | 需要提供各个组织机构的边界范围
17 |  | 接入社区民警、移动警务通的数据 | 协调数据对接
18 |  | 有一些预警反馈的文档数据，通过我们系统管理 | 什么样的反馈文档，加在哪里进行管理需要协商
19 |  | 犯罪之乡、高危来津人员数据接入 | 协调数据对接
20 |  | 基层民警数据查看权限和录入数据权限尽量大 | 权限需要领导协商
21 |  | 老系统好的表达方式要与老系统保持一致 | 需要看一下老系统，借鉴好的表达方式
22 |  | 多个系统值守问题 | 需要数据对接
23 |  | 页面有些信息要对有些用户涉密 | 都哪些地方要对用户涉密
24 | 其他功能模块解决的 | 车同行人分析、银行卡关系人分析、通话、同住等 | 关联分析中解决；现在缺少银行卡交易数据；通话数据；
25 |  | 数据公式（数据资源目录） | 数据资源目录
26 |  | 导入数据，做可视化关联分析 | 关联分析中解决；
27 |  | 事件库建立对应的人员群体分析 | 关联分析中解决；缺少事件相关数据；

## 2017.11.22
序号 | 研讨问题 | 解决思路 | 初步解决方案
1 | 重点人员重复问题 | 1、重点人员采用多标签（本地群体标签、公安部七类人员等）管控，但是在册重点人员必须落实管控单位并且有且仅有一个管控单位； | 管控单位数据清晰；
|  | 2、临时布控人员，提供相应的导入接口，方便布控； | 新增临时布控人员导入及预警功能
|  | 3、预警流程可以分为三类：正常流程下发反馈、流程下发不反馈、让其分局派出所周知； | 新增2类流程
|  | 4、正常流程会给警种总队一个周知流程信息，分局会给警种支队周知信息； | 新增分局、警种周知流程
2 | 预警流程问题 | 1、正常流程 ，只推送相应的管控单位（分局和派出所），按照市局、分局、派出所顺序依次往下下发，并逐一反馈机制； | 现有设计
|  | 2、非正常流程，即管控单位不明确或者有争议的重点人员，由警种判定管控单位后，继续完成相应的流程（目前此点存在争议，由张宏伟科长请示领导意见） | 争议人员的流程问题需要张宏伟科长确认
|  | 3、临时布控人员预警流程是否通过系统下发，或者系统外下发（由张宏伟科长请示领导后决定） | 临时布控人员流程需要领导决定
4、人员推送方式，重点人为本省市：按管控单位+警种；重点人为外省市：按事发单位+警种
3 | 活跃度如何判定问题 | 1、活跃度没有一个明确积分标准以及积分模型无法通过系统准确判定，综合大家意见采用重点人员贴标签的情况（标签目前主要来源于全息档案现实情况表现和预警反馈里面的标签进行相应的活跃度判定），在某段时间标签越多证明这个人活跃度越高 | 通过标签数量，一段时间内容的现实情况来体现活跃度
| 模块 | 今日意见收集
4 | 云预 | 1、近期群体活动模块，需修改为可链接到此群体信息的预警列表 | 增加点击预警信息跳转预警列表功能；
|  | 2、今日预警排行模块，需修改为可链接到此人员信息的预警列表 | 增加点击预警次数跳转预警列表功能；
|  | 3、若当前角色有未解决的问题/消息，需在的登录时显示弹出的提示框和提示音（p:参考QQ消息提醒） | 增加未解决消息推送弹框功能；
|  | 4、预警列表中的标题排序，应将姓名、时间、地点等重要信息移至首列 | 去掉模型类型，将预警地点、时间移到前面；
|  | 5、‘预警列表’字体显示不明显 | 提供按钮显示效果
|  | 6、‘犯罪之乡’改为‘高危地区’（p:略有歧视含义） | 修改标签名称；
|  | 7、预警列表中增加自定义查询，包括组合查询、按下发分局/派出所查询（下拉菜单）、按时间段/点查询 | 增加时间按预警时间和事发时间查询功能；
|  | 8、针对不同的市局、分局、派出所层面的下发情况、反馈情况、以及待签收、待反馈等需要有相应的数据提示功能，并能向下钻取功能； | 修改云预左上角数字，由原来按预警级别统计换成按流程步骤来统计；
|  | 9、预警列表的内容显示不当，预警内容没有，预警模型并不关心，预警列表中的标题排序，应将姓名、时间、地点等重要信息移至首列，剩下信息合理搭配，同时对预警信息列表每一列都有排序功能的实现； | 去掉模型类型；将预警地点、时间移到前面；增加按照活动时间和预警时间排序功能；其他字段排序作用不大；
5 | 云图 | 1、云图最后轨迹点、轨迹雷达图针对分局、派出所作用不大，建议新增为列表查询 | 地图轨迹点分布改成现居住地撒点分布；
6 | 云库 | 1、云库增加组合查询功能，以及人员比对功能 | 增加多个查询条件；增加导入一批数据，根据身份证号筛选出其中的重点人功能；
7 | 情报墙 | 1、情报墙数据导出功能 | 是导出图片还是数据？哪些用户有导出权限？数据权限粒度？
8 | 其他 | 1、需要给作战平台、四个中心一体化平台预留接口 | 预留哪些接口？需要对方的技术人员和我们对接；
|  | 2、给予警种预留‘收集信息、即时导入、反馈、上报’的功能（p:若有临时数据需要警种和市局直接导入） | 收集哪些信息？导入哪些信息？反馈内容是否分类？
3、新增‘改进池/争议池/错误池’模块，便于存入错误信息、有争议信息以及食物信息等
|  | 4、新增‘稳控责任单位变迁历史’信息 | 在云库中增加稳控单位历史记录查询；
|  | 5、若有临时管控和临时推送需要标写本次操作的要求和情况，按不同节点、不同程度进行管控 （例：某指定部分重点人员管控三个月） | 临时管控和临时推送还需要再讨论
系统功能性意见
9 |  | 针对某个时间点对某个情报人员的需要关注的提示功能，比如：法轮功日，提示对相关重点人员管控；以及更多贴合基层民警的实际功能 | 新增临时管控预警及提示功能

## 2017.11.24
序号 | 模块 | 需求 | 初步解决方案
|  | 云库中提供一个某时间段内轨迹查询方式，最后轨迹最后出现点坐标实际作用不大，最好能接入实时数据，接入网安、技侦数据； | 与相关业务部门配合，接入相应的数据进行展示；
1 | 云库 | 云库重点人员数据清理，将所有重点人员（包括一级库、公安部）整合到云库中，保障基本信息一定要准确，尤其强调了现住地地址； | 汇总相关重点人员数据，进行数据清洗工作，与业务部门配合共同完成清洗；
2 | 云预 | 预警推送问题，建立纠错机制，避免预警对不属于管控单位连续推送； | 建立反馈流程，由市局处理争议问题；
3 |  | 云预中增加对群体预警，反映群体的聚集情况； | 建立群体基本信息维护功能，针对群体建立现实情况方案；
4 |  | 云预中接入技侦、图侦、电子围栏的数据，进行高效预警； | 通过业务部门配合，接入相应数据；
5 |  | 云预中的今日预警排行排名要具有某些针对性，不能简简单单按预警次数进行排行； | 建立一定的排序规则；
6 |  | 云预中每个预警流程节点需要有截止日期，方便处理是否及时问题； | 在每个节点中设置截止日期，监控是否超时
7 |  | 云预中预警推送错误的纠错方式，派出所分局反馈不属于它们管控范围后，希望预警消息不在推送至此，流程纠错问题； | 建立合理反馈制度，让判断单位参与其中，及时作出修改管控单位，更好处理，让预警信息推送至新的管控单位信息；
8 |  | 预警内容显示不当，不需要显示预警模型分类等，只需要预警内容、任务、地点、时间等内容； | 修改展示的内容；
9 |  | 预警轨迹中，能增加购票方式、座位信息、具体某个检票口等相关有用信息； | 接入原始数据的相关资源，进行展示；
10 |  | 划定范围监控，设定区域离开或者来到本区域时，产生预警信息（数据支持力度不够，可以考虑暂时不做）；
12 |  | 云预中展示信息分区域划出重点，例如去京重点人员，特别提醒 | 建立敏感地区，按此地区进行相应排行
13 |  | 预警反馈中增加派出所核查类别，如电话核查，见面核查等，需上传佐证材料 | 合理增加输出框项，记录相关信息
14 | 云图 | 云图右边的群体展示，希望通过点击群体柱状弹出相应的列表，更好查看相关信息 | 增加相应功能，点击打开相应的列表
15 | 情报墙 | 情报墙相对派出所而言，希望对重要警情、举报警情、敏感警情、预警警情、群体事件做个展示模块 | 接入相关数据，进行汇总展现
16 | 全息档案 | 全系档案能准确提供手机号、虚拟身份识别、车辆信息等数据； | 提供相应输入方式，通过业务人员录入，或者提供相关数据；
17 |  | 全息档案历史表现工作增加分类功能； | 增加分类输入项；
18 | 其他 | 以群体为单位，在某个时间段内把这些人目的地（如：北京），则生成相应的预警； | 建立对应的预警模型；
19 |  | 字体太小，页面不清晰 | 做出页面字体以及清晰度修改；
20 |  | 针对某些组织，银行、网吧、旅店这些地址信息不准确，造成预警分局不准确； | 云迹系统单独维护相应信息，建立更新制度，保证信息准确实时
21 |  | 涉及网安、技侦、图侦涉密数据申请时，希望用系统提供一个申请渠道，然后在系统体制外，提供资源； | 建立对应反馈功能，对市局做出相应提醒，提供处理列表
22 |  | 数据一定要涵盖广、需要更高的实时性； | 与相关业务部门配合，接入相应的数据进行展示；
23 |  | 建立群体相关信息档案，管理重点人员和群体关系； | 与现有的重点人员结合起来，建立对应关系，让群体与人员关联起来；
24 |  | 群体活跃度，可以参考以下三方面：1、重要时间点，比如区里推动拆迁行为，必定某些群体活动更为频繁，通过对群体信息关注；2、群体成员行为动作（上访、搞联名、凑款、写上访信等）频繁，这里主要通过全系档案现实记录信息反馈得到；3、社会关注热点问题，比如小额贷、幼儿园事件等社会问题，会刺激某些群体情绪高涨；接入更多有关重点人员实时行为数据，分析活跃度，得到更准确的判断 | 我们主要通过对群体、重点人员的全息档案中的工作现实表现，建立数据模型，以及针对某些时间节点录入信息和社会热点问题相关信息录入，运用大数据分析得到一定程度的活跃度判定；

## 2017.11.27
序号 | 模块 | 需求
1 | 云预 | 预警列表不直观，提供具体信息，比如交通工具，从哪到哪等详细信息；事发地位置以及所属单位；
2 |  | 网吧、旅店、银行场所等地址变更，造成反馈流程推送问题，让场所具有管控单位，方便直观推送到具体的稳控单位；
3 |  | 重点人员的资源配置不够，想更多接入网安、技侦、图侦的数据资源，尽量分析这些资源，形成知识积累；
4 |  | 预警流程市局给反馈时限，目前系统反馈时限设置为：红色预警24H，橙色48H,黄色72H,蓝色不反馈，不合格退回分局，默认提示属于哪个分局；分局的反馈时限样式根据时间长短做变化，提示默认属于哪个派出所，分局也可以直接做反馈操作；
5 |  | 市局对不同预警要有不同截止反馈时间，截止反馈时间是针对分局和派出所处理的共同时间，并针对截止时间产生相应友好提示标志，提醒民警及时处理有关问题，并给出消息提示功能；
6 |  | 产生预警主要是先往管控单位推送（管控单位和列管单位是同一个概念），然后往户籍地派出所推送，最后才往时事发地进行推送相应的预警信息，除了事发地推送，一旦预警推送单位确定后，以后关于此重点人员的预警都往此地推送
7 |  | 预警下发类型主要分为：周知和反馈两种；
8 | 云图 | 有列表可以看到群体的信息，再进行下一步点击
9 | 云库 | 帮助判断人员状态，定时清洗人员数据，重点人员分等级，避免打扰无上访意向的重点人员正常生活
10 | 全息档案 | 接入水电气数据信息；
11 |  | 综合轨迹链接核查信息，比如，某段轨迹鼠标移入，显示对话框显示这段轨迹预警反馈内容。
12 |  | 基本信息，居住地址可能好几套房，可以加备注或者其他住址；增加虚拟身份（微信、QQ）；联系方式也可以多次增加；
13 |  | 1、派出所分局警官意见：历史现实情况，可导入要情，避免大量手动操作；2、市局警种警官意见：可有预选项，然后备注信息输入框，拜访的人，方式，时间，地点，线索来源，上传附件：图、视频、文
14 |  | 1、派出所分局警官意见：工作情况接入反馈信息；2、市局警种意见：可有预选项，然后备注信息输入框；
15 | 情报墙 | 派出所关注警情；分局关注案件高发地区，高危人群，市局关注全国全市全地区高危地区和高危人群分布；
16 | 模型工厂 | 人员类型的细化，管控地区细化
17 | 其他 | 平台偏展示、希望基层、分局相互资源共享，互相帮助，相互提供重点人员踪迹信息
18 |  | 数据滞后（原因有1.社会信息本身滞后，各单位信息的获取速度和对数据的处理。2、特殊情况，偶然性事件。）
19 |  | 字体太小，页面清晰度不够；
20 |  | 接入更多社会数据信息，更加丰富重点人员数据信息，确保数据更加及时性；

## 2017.11.30
序号 | 模块 | 需求 | 解决方式
1 | 云库 | 重点人员是要有等级划分的，如：群体事件中领头人或频繁活跃人的等级就要比该群体中其他人的关注度高 | 六处的重点人员信息中有等级划分
2 |  | 云库新增重点人员标签中有一个“嫌疑人”标签，追踪这类人员的轨迹信息及预警信息，用来监控抓捕犯罪嫌疑人 | 添加嫌疑人标签
3 |  | 云库分局可以上传本分局自己关注的重点人员，选择时间段布控，在布控期间，这部分人产生的轨迹和预警都可以看到其信息 | 新增临时布控功能
4 | 云图 | 云图轨迹来源分析单独意义不大，点击数字可以下钻到轨迹列表展示相关人员，地点等信息 | 新增轨迹相关人查询功能
5 | 云预 | 云预，今日预警排行，单从预警次数上看，看不出什么，要从重点的轨迹或人员标签来做排行 | 预警排行规则更改
6 |  | 云预待处理、待反馈等待办事件有明显的入口 | 新增待处理事项入口
7 |  | 右上角群体活动标注是什么群体，点击进去可看群体信息。
8 |  | 不同标签的重点人员产生的预警信息，推送地点是不一样的，如：上访人员往管控单位推送，涉稳人员往事发地推送 | 细化不同类别人员的推送地
9 |  | 预警流程：上访人员的订票信息默认推送到管控单位（现住地）；涉毒人员上网/住宿信息默认推送到事发地，因此流程的默认推送单位与预警的轨迹信息类别有关系， 可在模型中设置好推送单位。
10 |  | 去北京的信息，目前只有订票信息能拿到，如果重点人不通过订票去北京，后续在北京产生的轨迹怎么拿到天津来？ | 数据协调
11 |  | 今日预警人员分布，图表表达方式不好，对上访人员可以 再分为公安访和社会访。 | 细化分类
12 |  | 云预预警要有自我修复功能，对历史反馈进行分析，分析预警行为的目的，如：涉稳进京人员的每次的进京意向要 | 云预添加自我修复功能
13 | 模型工厂 | 模型工厂对一些重点区域的重点人员进行预警，如政府周围，去北京的重点人 | 模型工厂中添加
14 |  | 公安部四色预警的痛点：不区分人员类型、预警轨迹类型，产生很多没意义的预警，如上网、银行的信息对上访等涉稳人员预警没意义，但对前科人员有意义。 天津本地涉稳人员：关注进京的信息，如核录、住宿、卡口信息 公安部-涉恐人员：单独有一个疆藏系统，新疆人会关注住宿信息。 公安部-涉稳人员：关注天津设稳人员以外的住宿信息。 公安部-在逃人员：关注所有类型轨迹点 公安部-重点上访：关注天津涉稳人员以外的住宿信息。 公安部-前科：关注侵财类的抢劫/抢夺/入室盗窃类案件（可通过分析已发生的这类案件的嫌疑人的特征，如轨迹异常/活动时间在后半夜等），而故意伤害关注度比较低（二次作案风险低，可降低预警级别）。 肇事肇祸精神病人：关注进京信息，综合核查表现来预警。 可针对不同类型的人设置不同预警范畴。 | 细化不同类别人员的关注行为
15 |  | 1、流窜作案人发现（案件的主动发现）模型： 前科人员，且轨迹在多个地方出现（如天津/秦皇岛/江苏），住宿经常在后半夜，或连续多天上网，包夜上网（昼伏夜出），。 #问题# 如何判定轨迹异常（某段时间出现在多少个地方以上）？，后半夜的时间范围？ #解决方案# 可通过对已发案件的数据统计，流窜作案的一般在一周/一个月去几个地方以上，住宿/上网的时间分布的区间范围。 | 流窜作案人发现
16 |  | 2、网吧偷手机人员发现模型： 多在后半夜上网，老更换不同的网吧上网。 | 偷盗模型
17 |  | 3、非重点人员发现模型 ①关系人有前科人员（或与前科人员同上网），轨迹经常在多地出现，支出大于收入的人员。 | 非重点人员发现模型
18 | 情报墙 | 情报墙的数字要要用起来，数字点进去可以看到人员列表，可以导出这部分人员信息 | 新增人员列表功能
19 |  | 情报墙中间地图要增加分析维度，人员群体标签分类查看，时间段选择查看 | 情报墙增加分析维度
20 | 其他 | 现在收集处理数据流程复杂，时间过长，分局先和市局户政科申请，再和分局户政科申办，最后再反馈到市局，时间过长，能不能分局的修改的数据立马生效使用 | 需要协调
21 |  | 关键词库，热点词 | 明天还要确认和数据质控原有热词显示有何不同
22 |  | 生成报告 | 生成报告的形式
23 |  | 有没有人员乘车进站出站的信息，能更好的定位人员位置 | 数据接入
24 |  | 情报数据采集，要有自己独立的点才可以 | 数据采集
25 |  | 分局派出所对总体数据分布意义较小，希望每个数据能展开详细列表 | 对数据展开和延展
26 |  | 对于基层民警，最重要的数据：准确且快速的得到 手机号 现住址 暂住址 | 加大这些数据的更新和获取
27 |  | 目前最大的问题就是假数据，以及数据陈旧的问题 | 对假数据和旧数据及时退化
28 |  | 建设变更库，用以修正错误数据和脏数据 | 添加历史变更库